# Bilan de la semaine du 20 mai 2019

| Objectifs | Atteints |
| --- | --- |
| 1. notre demande pour l’obtention de la personnalité juridique est déposée au ministère de la justice à Kinshasa ; 2. Kinshasa est mis sur les rails : coordination des projets, autorisation de fonctionnement dans la ville province ; 3. un plan d’action est déposé aux bureaux du Gouverneur du Nord-Kivu, du Maire de Butembo et de la Prévoyance sociale de Butembo – atteint ce mardi 21 mai 2019 ; 4. les premiers résultats du dépouillement des données sur l’axe Avu-Djangali sont sur le Net ; 5. les listes relatives aux partenaires du projet Coopératives/Butembo sont ouvertes aux chômeurs et entrepreneurs ; 6. les listes des patenaires des projets Arts/Butembo et Arts/Kasaï sont ouvertes aux artistes, musées et collectionneurs ; 7. Le rapport de SOBDC ONGD ASBL pour le projet Coopératives est examiné et apprécié. 8. La position de SOBDC ONGD ASBL par rapport au volet 2 du projet Coopératives, proposé par Paluku-Atoka Uwekomu est connue. | 1.Non : Kinshasa n’arrive pas à obtenir 5 signatures sur les 10 signature des membres. 2. Non : Kinshasa se perd dans le verbe et l’immobilisme. 3. Atteint : plan d’action proposé par EAE ASBL/Bruxelles, après consultation d’EAE ASBL/Butembo. 4. Non : le dossier de la personnalité juridique et du projet coopératives (Mahagi et Butembo)nous a pris beaucoup de temps. 5. Non : Butembo, n’a pu produire une liste pour avoir privilégié les projets Légalisation et Coopératives (entrepreneurs). 6. Oui : des contacts ont été établis entre les artistes et un collectionneur qui se dit être de la Californie et travailler avec l’UNESCO. 7. Oui : Entrepreneure 1 performe. Entrepreneure 2 à les ventre faibles et beaucoup de liquidité dormante. 8. Nous en sommes arrivés à ca conclusion qu’il n’y a pas de volonté locale suffisante d’autofinancement ; mais que la tendance est de vouloir vivre des financements extérieurs : ce qui ne correspond pas à la vision du développement de l’EAE ASBL. |